附件1

全市政务公开暨推进基层政务公开标准化规范化三年行动任务分工和进度安排

| 序号 | 工作任务 | 具体事项 | 牵头单位 | 具体实施单位 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务公开平台规范化建设 | 更新市政府门户网站版面和栏目设置，梳理栏目责任清单 | 市政府办公室 | 市信息化工作办 | 市直各单位 | 2020年6月底前 |
| 2 |  | 全面完成政府网站集约化建设 | 市信息化工作办 | ﹨ | 市直各单位、各县（市、区）人民政府 | 2020年12月上旬前 |
| 3 |  | 加强各县（市、区）和市直单位网站管理，督促各地各单位及时更新栏目信息 | 市工信局 | ﹨ | 市直各单位、各县（市、区）人民政府 | 实时监管、长期坚持 |
| 4 |  | 需要社会广泛知晓的政策措施，全市各级政府网站应在24小时内转载 | 市工信局 | ﹨ | 市直各单位、各县（市、区）人民政府 | 实时监管、长期坚持 |
| 5 |  | 及时对政务公开平台进行优化升级，优化信息检索和下载服务功能，整合设置统一的办事服务入口和互动交流入口 | 市信息化工作办 | ﹨ | 各县（市、区）人民政府 | 2021年6月底前 |
| 6 |  | 做好市、县级政务新媒体矩阵建设，严格政务新媒体信息采集、审核、发布程序，建立网民意见建议审看处置机制 | 市工信局 | ﹨ | 市直各单位、各县（市、区）人民政府 | 2021年12月上旬前 |
| 7 |  | 在政务服务大厅、便民服务中心等场所设立标示清楚、方便实用的政务公开专区 | 市行政服务中心管委会 | ﹨ | 各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年12月上旬前 |
| 8 | 编制汇总政务公开事项标准目录 | 梳理制定市级政务公开事项清单 | 市政府办公室 | 市政府信息与政务公开办 | 市直各单位 | 2020年8月底前 |
| 9 |  | 根据省政府统一部署，梳理规范市、县、乡政府权责清单 | 市政府办公室 | 市政务服务办 | 市直各单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年8月底前 |
| 10 |  | 梳理规范市、县、乡政府公共服务事项清单 | 市政府办公室 | 市行政服务中心管委会 | 市直各单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年8月底前 |
| 11 |  | 梳理制定县、乡两级政务公开事项清单 | 各县（市、区）人民政府 | ﹨ | 各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年9月底前 |
| 12 |  | 编制市级26个领域政务公开标准目录，经市政府审定后向社会发布 | 市政府办公室 | 市发改委、市教体局、市公安局、市民政局、市司法局、市财政局、市人社局、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市农业农村局、市文广新旅局、市卫健委、市应急管理局、市市场监管局、市扶贫办、市税务局、市行政服务中心管委会 | 市直各单位 | 2020年8月底前 |
| 13 |  | 编制县、乡两级含26个领域政务公开标准目录并统一公开 | 各县（市、区）人民政府 | ﹨ | 各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年10月底前 |
| 14 |  | 落实其他领域标准指引，系统梳理其他领域政务公开事项，制定其他领域政务公开事项清单 | 市政府办公室 | 市政府信息与政务公开办 | 市直各单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2022年7月底前 |
| 15 |  | 编制其他领域政务公开标准目录，建立其他领域县、乡两级政务公开标准目录体系并统一公开 | 市政府办公室 | 市政府信息与政务公开办 | 市直各单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2022年9月底前 |
| 16 | 推进主动公开 | 推进行政决策、执行、管理、服务、结果主动公开事项 | 市政府办公室 | 市政府信息与政务公开办 | 市直各单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年12月上旬前 |
| 17 |  | 围绕全市铁路、公路、水利、市政、教育、卫生、文化事业建设、异地扶贫搬迁等政府投资重大建设项目以及政府和社会资本合作（PPP）项目（涉密项目除外）信息公开 | 市政府信息与政务公开办 | 市发改委、市住建局、市自然资源局、市市场监管局、市城投公司 | 市直有关单位、各县（市、区）人民政府 | 2020年12月上旬前 |
| 18 |  | 住房保障、国有土地使用权和矿业权出让、政府采购、国有产权交易、工程建设项目招投标、医药采购、排污权交易等社会关注度高事项信息公开；推进脱贫攻坚、社会救助和社会福利、教育、基本医疗卫生、环境保护、灾害事故救援、公共文化体育等领域信息公开 | 市政府信息与政务公开办 | ﹨ | 市直有关单位、各县（市、区）人民政府 | 2020年12月上旬前 |
| 19 | 推进办事服务公开 | 及时梳理编制进驻办事大厅的审批服务事项、办事指南、办事流程等，并通过线上线下全面准确公开 | 市行政服务中心管委会 | ﹨ | 市直各单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年12月上旬前 |
| 20 |  | 编制企业和群众办事一本通 |  |  |  | 2021年6月底前 |
| 21 | 拓展公开 形式 | 民生保障服务相关领域政府数据集中向社会开放 | 市发改委 | 市工信局、市统计局、市信息化工作办 | 市直有关单位，各县（市、区）人民政府 | 2020年12月上旬前 |
| 22 |  | 出台涉及群众切身利益、需要社会广泛知晓的重大政策措施，同步开展政策解读，并丰富政策解读形式 | 市政府办公室 | ﹨ | 市直各单位，各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年12月上旬前 |
| 23 |  | 各地各单位建立政务舆情监测、预警、研判、转办等处置回应工作机制 | 市政府办公室 | 市直各单位、各县（市、区）人民政府 | 市直各单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年6月底前 |
| 24 |  | 对省政府办公厅（省政府政务公开办公室）、市政府办公室下发的政务舆情处置转办单，及时调查处置，按时反馈情况，对涉及多地、多部门的负面舆情，及时会同宣传、网信、公安、通信管理等部门研究确定舆情回应方案和措施，做到快速发声、及时回应 |  |  |  | 实时监管、长期坚持 |
| 25 |  | 畅通与群众互动交流平台，及时处理 “我向省长建言”、“吉安12345”政务服务热线、“省长信箱”、“政府信箱”等与群众互动交流平台的网民留言 | 市政府办公室 | 市信访局等部门 | 市直各单位，各县（市、区）人民政府 | 实时监管、长期坚持 |
| 26 |  | 围绕市委、市政府的中心工作和市民关注的社会热点开展在线访谈活动 | 市政府办公室 | 市信息化工作办 | 市直各单位，各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 每年3月底前制定年度访谈计划，12月上旬前落实到位 |
| 27 |  | 建立完善重大行政决策公众参与机制 | 市政府办公室 | 市直单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） |  | 2020年8月底前 |
| 28 |  | 制定公众参与行政决策的事项清单，明确参与的范围和方式，并向社会公布 | 市政府办公室 | 文件起草单位 | 市直单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2021年7月底前 |
| 29 |  | 在制定与人民群众利益密切相关的重大改革方案、重要政策文件、重大规划计划等重大行政决策时，通过座谈会、听证会、实地走访、公开征求意见、问卷调查等多种方式，充分听取公众意见建议 |  | 文件起草单位 |  | 实时监管、长期坚持 |
| 30 |  | 政府常务会议或乡镇政府（街道办）讨论研究涉及重大民生问题、社会关注度高的议题，应邀请利益相关方、“五型政府”监督员、企业和群众代表等列席会议，并探索通过网络、新媒体直播等方式向社会公开 |  | 文件起草单位 |  | 实时监管、长期坚持 |
| 31 |  | 发挥报社、电台等媒体作用，发布信息、政策解读、引领娱乐、推动政务公开工作 | 市政府新闻办 | ﹨ | 市直单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年12月上旬前 |
| 32 | 推进依申请公开工作 | 按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第四章之规定，严格落实有关政府信息依申请公开工作，确保件件有着落，事事有回应。 | 市政府信息与政务公开办 | ﹨ | 市直单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 实时监管、长期坚持 |
| 33 | 加强政府信息公开保密审查工作 | 按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，建立健全政府信息公开保密审查机制 | 市国家保密局 | ﹨ | 市直单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年8月底前 |
| 34 | 加强和规范政府信息公开数据报送及管理 | 建立指标统一、项目规范、口径一致、数据准确的政府信息公开统计报送制度 | 市政府信息与政务公开办 | ﹨ | 市直单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年12月底 |
| 35 |  | 填报并发布年度《政府网站监管年度报表》 | 市工信局 | ﹨ | 市直单位、各县（市、区）人民政府 | 按省、市部署要求推进落实 |
| 36 | 打造基层政务公开示范样板 | 大力开展基层政务公开“两县十乡百村”创建活动 | 市政府办公室 | 市政务服务办 | 各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年11月底前 |
| 37 | 建立健全政务公开机制 | 健全信息发布、政策解读、舆情回应、重大决策预公开、政府文件公开属性源头认定、政府信息管理、依申请公开、公共企事业单位办事公开、监督考核等制度规范 | 市政府办公室 | 市政府信息与政务公开办 | 各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2020年12月上旬前 |
| 38 |  | 积极探索将政务公开事项标准目录、标准规范嵌入部门业务系统，促进政务公开工作与其他业务工作融合发展，加强集成发布、精准推送、智能查询、整合利用等方面的探索创新 |  | 市政府信息与政务公开办 | 市直单位、各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2021年12月上旬前 |
| 39 |  | 建立完善村（居）民委员会公开事项清单，探索完善村（居）务公开渠道 | 各县（市、区）人民政府 | ﹨ | 各乡镇政府（街道办） | 2021年12月上旬前 |
| 40 | 制定全市统一基层政务公开标准规范 | 健全完善全市统一基层政务公开标准规范 | 市政府办公室 | 市政府信息与政务公开办 | 各县（市、区）人民政府、各乡镇政府（街道办） | 2022年6月底前 |

附件2

基层政务公开事项标准目录格式模板

| 序号 | 公开事项 |  | 公开内容 （要素） | 公开依据 | 公开 时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 |  | 公开方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级事项 | 二级事项 |  |  |  |  |  | 全社会 | 特定群体 | 主动公开 | 依申请公开 |
| 1 | 最低生活保障 | 办事 指南 | 办理事项、办理条件、最低生活保障标准、申请材料、办理流程、办理时间和地点、联系方式 | 《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号） 、各地相关政策法规文件 | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县级人民政府民政部门、乡镇人民政府（街道办事处） | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他 | √ |  | √ |  |
| 2 |  | 审核信息 | 初审对象名单及相关信息 | 《国务院关于进一步加强和改进最低生活保障工作的意见》（国发〔2012〕45号） 、各地相关政策法规文件 | 制定或获取信息之日起10个工作日内 | 县级人民政府民政部门、乡镇人民政府（街道办事处） | ■政府网站 □政府公报 □两微一端 □发布会/听证会 □广播电视 □纸质媒体 ■公开查阅点 ■政务服务中心 □便民服务站 □入户/现场 □社区/企事业单位/村公示栏（电子屏） □精准推送 □其他 | √ |  | √ |  |

注释：

1.公开事项：指某个具体应公开事项的名称。

2.事项内容：根据法律法规和政府文件确定的该类政务公开信息的内容要求。

3.公开时限：《中华人民共和国政府信息公开条例》规定属于主动公开范围的政府信息，应当自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的，从其规定。

4.公开主体：是指制作、产生该类政务公开信息的行政机关名称。

5.公开渠道和载体：指该类政务公开信息发布的平台，例如政府网站、政府公报、两微一端、广播电视、发布会/听证会、纸质媒体、公开查阅点、政务服务中心、便民服务站、入户/现场、社区/企事业单位/村公示栏（电子屏）、精准推送、其他等。其中政府网站为信息发布第一平台，其余平台或场所可根据实际情况自行选择。

6.公开方式：指该类政务公开信息发布的方式，如主动公开、依申请公开。

7.公开对象：该类信息公开面对的群体，如全社会、特定群体。

抄送：市委各部门，市纪委监委办公室，市人大常委会办公室，市政协 办公室，吉安军分区，市中级人民法院，市检察院，群众团体， 新闻单位。

吉安市人民政府办公室 2020年6月11日印发